## แบบสรุป
ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  | จำนวนโครงการ |  | จำนวนโครงการ |  | จำนวนโครงการ |  | จำนวนโครงการ |  | จำนวนโครงการ |  | จำนวนโครงการ
| ตามแผนพัฒนาสามปี |  | ตามแผนพัฒนาสามปี |  | ตามแผนพัฒนาสามปี |  | ตามแผนพัฒนาสามปี |  | ที่ดำเนินการ |  | ที่ยังไม่ได้ |  | ทั้งหมด
| (พ.ศ.2560-2562) |  | (พ.ศ.2560-2562) |  | (พ.ศ.2560-2562) |  | (พ.ศ.2560-2562) |  | แล้วเสร็จ |  | ดำเนินการ
| ปี พ.ศ.2560 |  | แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่2) |  | แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่3) |  | แผนเพิ่มเติม (ฉบับที่4)
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ
| โครงการ |  | โครงการ |  | โครงการ |  | โครงการ |  | โครงการ |  | โครงการ |  | โครงการ |  | แผน |  | เพิ่มเติม |  | รวม |  | ดำเนินการ |  | ไม่ได้ดำเนินกา
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 43 | 23.1183 | 14 | 7.5269 | 5 | 2.6882 | 2 | 1.0753 | 43 | 23.1183 | 21 |  | 64 | 34.4086 | 43 | 23.1183 | 21 | 11.4754 | 64 | 34.4086 | 44 | 23.6559 | 20 | 10.7527
2. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | 7 | 3.7634 | [6 empty] | 3 | 1.6129 | 4 |  | 7 | 3.7634 | 7 | 3.7634 |  | 0 | 7 | 3.7634 | 3 | 1.6129 | 4 | 2.1505
และสิ่งแวดล้อม | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. การพัฒนาด้านสังคม | 76 | 40.8602 | [6 empty] | 51 | 27.4194 | 25 |  | 76 | 40.8602 | 76 | 40.8602 |  | 0 | 76 | 40.8602 | 51 | 27.4194 | 25 | 13.4409
4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 8 | 4.3011 | [6 empty] | 5 | 2.6882 | 3 |  | 8 | 4.3011 | 8 | 4.3011 |  | 0 | 8 | 4.3011 | 5 | 2.6882 | 3 | 1.6129
5. การบริหารและพัฒนาองค์กร | 27 | 14.5161 | 1 | 0.53763 | 1 | 0.53763 | 2 | 1.0753 | 13 | 6.9892 | 18 |  | 31 | 16.6667 | 27 | 14.5161 | 4 | 2.1858 | 31 | 16.6667 | 13 | 6.9892 | 18 | 9.6774
รวม | 161 | 86.5591 | 15 | 8.5227 | 6 | 3.2258 | 4 | 2.1505 | 115 | 61.828 | 71 |  | 186 | 100 | 161 | 86.5591 | 25 | 13.6612 | 186 | 100 | 116 | 62.3656 | 70 | 37.6344

## ย.1
สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ครั้งที่ 2 ( ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ | งบประมาณ | งบประมาณ | สถานที่ | สถานะ
|  | โครงการ/กิจกรรม | ที่ตั้งไว้ | ที่เบิกจ่าย | ดำเนินการ | การดำเนินงาน
|  |  | (บาท) | (จริง)
แนวทางที่ 1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน
1 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตั้งแต่ | -ขนาดกว้าง 0.50 เมตร | 75000 | 74000 | บ้านสันทราย | ดำเนินการแล้ว | 1
| บ้านเลขที่ 93/2 ถึงบ้านเลขที่ 91/4 | ลึก 0.50 เมตร ยาว 50 เมตร |  |  | หมู่ที่ 1
บ้านสันทราย ม. 1 (ข้อบัญญัติหน้า 112 (2))
2 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตั้งแต่ | -ขนาดกว้าง 0.50 เมตร | 90000 | 89500 | บ้านสันทราย | ดำเนินการแล้ว | 2
| บ้านเลขที่ 103/3 ถึงบ้านเลขที่ 95/1 | ลึก 0.50 เมตร ยาว 50 เมตร |  |  | หมู่ที่ 1
บ้านสันทราย ม. 1 (ข้อบัญญัติหน้า 112 (3))
3 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตั้งแต่ | -ขนาดกว้าง 0.50 เมตร | 108000 | 107500 | บ้านสันทราย | ดำเนินการแล้ว | 3
| บ้านเลขที่ 2/4 ถึงบ้านเลขที่ 4/2 | ลึก 0.50 เมตร ยาว 62 เมตร |  |  | หมู่ที่ 1
| บ้านสันทราย ม. 1 (ข้อบัญญัติหน้า 113 (4)) | (2ฝั่ง)
4 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตั้งแต่ | -ขนาดกว้าง 0.50 เมตร | 90000 | 89000 | บ้านสันทราย | ดำเนินการแล้ว | 4
| บ้านเลขที่ 1/2 ถึงบ้านเลขที่ 1/3 | ลึก 0.50 เมตร ยาว 62 เมตร |  |  | หมู่ที่ 1
| บ้านสันทราย ม. 1 (ข้อบัญญัติหน้า 113 (5)) | (2 ฝั่ง)
5 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตั้งแต่ | -ขนาดกว้าง 0.50 เมตร | 90000 | 89000 | บ้านสันทราย | ดำเนินการแล้ว | 5
| บ้านเลขที่ 146/2 ถึงบ้านเลขที่ 124 | ลึก 0.50 เมตร ยาว 50 เมตร |  |  | หมู่ที่ 1
บ้านสันทราย ม. 1 (ข้อบัญญัติหน้า 113 (6))
6 | ก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่บ้านเลขที่ 107/1 | -ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร | 170000 | 169000 | บ้านสันทราย | ดำเนินการแล้ว | 6
| ถึงบ้านเลขที่ 103/4 บ้านสันทราย ม. 1 | ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร |  |  | หมู่ที่ 1
(ข้อบัญญัติหน้า 112 (1)
7 | ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต | -ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร | 620000 | 615000 | บ้านใหม่แม่ปาง | ดำเนินการแล้ว | 7
| (overlay) ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ | ยาว 400 เมตร หนา |  |  | หมู่ที่ 3
| 45/1 บ้านใหม่แม่ปาง ม. 3 | 0.05 เมตร
(ข้อบัญญัติหน้า 113 (7))
8 | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม | -ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร | 600000 | 599000 | บ้านยางอ้อย | ดำเนินการแล้ว | 8
| ถมดินทับหลังท่อบริเวณลำเหมืองหนองฮาว | ยาว 90 เมตร หนา |  |  | หมู่ที่ 4
| บ้านยางอ้อย ม.4 | 0.20 เมตร พร้อมวางท่อ
| (ข้อบัญญัติหน้า 113 (8)) | ขนาด 1.00 เมตร
9 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตั้งแต่ | -ขนาดกว้าง 0.50 เมตร | 237000 | 236000 | บ้านหัววัง | ดำเนินการแล้ว | 9
| บ้านเลขที่ 161 ถึงบ้านเลขที่ 91/1 บ้านหัววัง | ลึก 0.50 เมตร ยาว 160 เมตร |  |  | หมู่ที่ 5
ม. 5 (ข้อบัญญัติหน้า 114 (11))
10 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตั้งแต่ | -ขนาดกว้าง 0.50 เมตร | 155000 | 154000 | บ้านหัววัง | ดำเนินการแล้ว | 10
| บ้านเลขที่ 223 ถึงบ้านเลขที่ 239 บ้านหัววัง | ลึก 0.50 เมตร ยาว 100 เมตร |  |  | หมู่ที่ 5
ม. 5 (ข้อบัญญัติหน้า 114 (9))
11 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตั้งแต่ | -ขนาดกว้าง 0.50 เมตร | 188000 | 187000 | บ้านหัววัง | ดำเนินการแล้ว | 11
| บ้านเลขที่ 120 ถึงบ้านเลขที่ 125 บ้านหัววัง | ลึก 0.50 เมตร ยาว 120 เมตร |  |  | หมู่ที่ 5
ม. 5 (ข้อบัญญัติหน้า 114 (10))
12 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ข้างศูนย์พัฒนา | -ขนาดกว้าง 0.50 เมตร | 144000 | 143000 | บ้านทุ่งเกวียน | ดำเนินการแล้ว | 12
| เด็กเล็ก ถึงบ้านเลขที่ 4/1 บ้านทุ่งเกวียน ม.6 | ลึก 0.50 เมตร ยาว |  |  | หมู่ที่ 6
| (ข้อบัญญัติหน้า 115 (14)) | 200 เมตร
13 | ก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่บ้านเลขที่ 138/2 | -ขนาดกว้าง 4 เมตร | 384000 | 383000 | บ้านทุ่งเกวียน | ดำเนินการแล้ว | 13
| ถึงบ้านเลขที่ 4/1 บ้านทุ่งเกวียน ม.6 | ยาว 180 เมตร |  |  | หมู่ที่ 6
(ข้อบัญญัติหน้า 114 (13))
14 | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณ | -ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 71000 | 70000 | บ้านทุ่งเกวียน | ดำเนินการแล้ว | 14
| หน้าฝายทุ่งลุ่ม บ้านทุ่งเกวียน ม.6 | 0.60 เมตร ยาว 60 เมตร |  |  | หมู่ที่ 6
(ข้อบัญญัติหน้า 114 (12))
15 | ก่อสร้างถนนดินลูกรัง บริเวณทางไปป่าช้า | -ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร | 90000 | 89000 | บ้านห้วยเรียน | ดำเนินการแล้ว | 15
| บ้านห้วยเรียน ม. 7 | ยาว 500 เมตร |  |  | หมู่ที่ 7
| (ข้อบัญญัติหน้า 115 (17)) | -วางท่อ คสล.
ขนาด 0.80 ม.
16 | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต | -ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร | 248000 | 247000 | บ้านห้วยเรียน | ดำเนินการแล้ว | 16
| (overlay) ตั้งแต่หน้า รพ.สต.ห้วยเรียน ถึง | ยาว 200 เมตร |  |  | หมู่ที่ 7
สะพานห้วยหละ บ้านห้วยเรียน หมู่ที่ 7
(ข้อบัญญัติหน้า 115 (15))
17 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตั้งแต่ | -ขนาดกว้าง 0.50 เมตร | 149000 | 145000 | บ้านห้วยเรียน | ดำเนินการแล้ว | 17
| บ้านเลขที่ 36/2 ถึงเลขที่ 37 บ้านห้วยเรียน | ลึก 0.50 เมตร ยาว 77 เมตร |  |  | หมู่ที่ 7
ม. 7 (ข้อบัญญัติหน้า 115 (16))
18 | ก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่บ้านเลขที่ 160 | -ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร | 280000 | 279000 | บ้านยางอ้อยใต้ | ดำเนินการแล้ว | 18
| ถึงแยกประปาเก่าบ้านยางอ้อยใต้ หมู่ที่ 11 | ยาว 120 เมตร หนา |  |  | หมู่ที่ 11
| (ข้อบัญญัติหน้า 115 (18)) | 0.15 เมตร
19 | ก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่บ้านเลขที่ 118 | -ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร | 233000 | 232000 | บ้านยางอ้อยใต้ | ดำเนินการแล้ว | 19
| ถึงถนนกลางหมู่บ้าน บ้านยางอ้อยใต้ ม.11 | ยาว 170 เมตร หนา |  |  | หมู่ที่ 11
| (ข้อบัญญัติหน้า 116 (19)) | 0.15 เมตร
20 | ปรับปรุงและซ่อมถนน ภายในเขตพื้นที่ | -ปรับปรุงพื้นผิวถนนโดยการ | 135000 | 0 | บ้านสันทราย | ดำเนินการ | 20
| ตำบลเวียงตาล | ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต |  |  | หมู่ที่ 1 | โดยไม่ใช้งบฯ
(Overlay) บริเวณสามแยกวัด
ดอยน้อย บ้านสันทราย หมู่ที่ 1
โครงการเกินศักยภาพ
1 | ก่อสร้างถนน คสล.สายลำปางเชียงใหม่ | -ขนาดกว้าง 5 เมตร | 420500 | 411500 | บ้านยางอ้อย | ดำเนินการแล้ว
| เชื่อมต่อบ้านยางอ้อย หมู่ที่ 4 | ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร |  |  | หมู่ที่ 4
2 | ปรับปรุงพื้นผิวถนนโดยการลาดยาง | -ขนาดกว้าง 5 เมตร | 298000 | 297000 | บ้านหัววัง | ดำเนินการแล้ว
| แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณ | ยาว 180 เมตร หนา 0.05เมตร |  |  | หมู่ที่ 5
สายทาง ลป.3007 บ้านหัววัง หมู่ที่ 5
3 | ปรับปรุงพื้นผิวถนนโดยการลาดยาง | ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร | 372000 | 371000 | บ้านดอน | ดำเนินการแล้ว
| แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณ | ยาว 158 เมตร หนา 0.05เมตร |  |  | หมู่ที่ 10
| สายทาง ลป.3058 บ้านดอน หมู่ที่ 10 | ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 83 เมตร หนา 0.05 เมตร
แนวทางที่ 1.2 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
21 | ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ประจำ | -ขนาดศาลากว้าง 4 เมตร | 572000 | 564500 | บ้านเหล่า | ดำเนินการแล้ว | 21
| หมู่บ้านโดยทำการปรับปรุงบริเวณ | ยาว 24 เมตร |  |  | หมู่ที่ 2
หลังคา พื้น ผนัง และฝ้าเพดานบ้านเหล่า
ม. 2 (ข้อบัญญัติหน้า 111 (1))
22 | ขยายระบบไฟฟ้าแรงต่ำและไฟสาธารณะ | -ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง | 203600 | 196263.11 | บ้านดอน | ดำเนินการแล้ว | 22
| จำนวน 8 จุด (ข้อบัญญัติหน้า 116) | (ไฟกิ่ง) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ |  |  | หมู่ที่ 10
จำนวน 9 จุด ตั้งแต่บ้าน
เลขที่ 69 ถึงเลขที่ 88
เลขที่ 143 ถึงเลขที่ 3
เลขที่ 117 ถึงบ้านนายบุญยงค์
23 | ก่อสร้างหอถังสูง บริเวณบ่อบาดาล(เดิม) | -ก่อสร้างหอถังสูง ขนาดบรรจุ | 265000 | 264000 | บ้านปางปง-ปางทราย | ดำเนินการแล้ว | 23
| บ้านปางปง-ปางทราย หมู่ที่ 9 | 5,000 ลิตร พร้อมระบบท่อ |  |  | หมู่ที่ 9
| (ข้อบัญญัติหน้า 110 (2)) | จ่ายน้ำ
24 | ติดตั้งระบบเสียงกระจายข่าวประจำ | -ติดตั้งระบบเครื่องเสียง | 228000 | 227000 | บ้านปางปง-ปางทราย | ดำเนินการแล้ว | 24
| หมู่บ้าน โดยการติดตั้งลำโพงฮอน์ พร้อม | ตามสายพร้อมอุปกรณ์ |  |  | หมู่ที่ 9
อุปกรณ์ จำนวน 7 จุด
(ข้อบัญญัติหน้า 110 (1))
25 | ติดตั้งระบบเสียงกระจายข่าวประจำ | -ติดตั้งระบบเครื่องเสียง | 246000 | 245000 | บ้านดอน | ดำเนินการแล้ว | 25
| หมู่บ้าน บ้านดอน ม.10 | ตามสายพร้อมอุปกรณ์ |  |  | หมู่ที่ 10
| (ข้อบัญญัติหน้า 110 (4)) | จำนวน 13 จุด
แนวทางที่ 1.3 การก่อสร้างและปรับปรุงดูแลรักษาแหล่งน้ำ
26 | ก่อสร้างพนังกันตลิ่งพัง โดยการเรียงหิน | -ยาว 30 เมตร กว้าง 2 เมตร | 130000 | 129000 | บ้านแม่ตาลน้อย | ดำเนินการแล้ว | 26
| ในกล่อง Gabion บริเวณบ้านเลขที่ 22/4 ถึง | สูง 3 เมตร |  |  | หมู่ที่ 8
บ้านเลขที่ 7/5 บ้านแม่ตาลน้อย ม.8
(ข้อบัญญัติหน้า 90 (1))
27 | ขุดลอกลำน้ำแม่ตาล หมู่ที่ 7 ,8,9 | - ขุดลอกลำน้ำแม่ตาล | 483000 | 483000 | บ้านแม่ตาลน้อย | ดำเนินการแล้ว
|  | ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า |  |  | หมู่ที่ 8
1,700 เมตร ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 13,500 ลบม.
การเพิ่มเติมโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
แนวทางที่ 1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน
1 | ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมขอบคันทาง | - ขนาดกว้าง 4 ม. | 100000 | 0 | บ้านแม่ตาลน้อย
| บริเวณใต้สะพานทางรถไฟ | ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม. |  |  | หมู่ที่ 8
บ้านแม่ตาลน้อย หมู่ที่ 8
2 | ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บริเวณบ้านเลขที่ | -โดยทำการถมดินผสมและ | 40000 | 0 | บ้านหัววัง
| 290 - 201/1 บ้านหัววัง หมู่ที่ 5 | ปรับเกลี่ยพร้อมบดอัดแน่น |  |  | หมู่ที่ 5
เป็นจุด ประมาณ 30-40 จุด
3 | ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บริเวณเข้าพื้นที่ | -โดยทำการถมดินผสมและ | 40000 | 99000 | บ้านหัววัง | ดำเนินการแล้ว | 1
| การเกษตร บ้านหัววัง (ฝั่งเตาปูน) หมู่ที่ 5 | ปรับเกลี่ยพร้อมบดอัดแน่น |  |  | หมู่ที่ 5
เป็นจุด ประมาณ 30-35 จุด
4 | ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บริเวณถนน | -โดยทำการถมดินผสมและ | 40000 | 0 | บ้านยางอ้อย
| เชื่อมระหว่างบ้านยางอ้อยหมู่ที่ 4 | ปรับเกลี่ยพร้อมบดอัดแน่น |  |  | หมู่ที่ 4
| และบ้านยางอ้อยใต้ หมู่ที่ 11 | เป็นจุด ประมาณ 25-30 จุด
5 | ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บริเวณถนน | -โดยทำการถมดินผสมและ | 40000 | 0 | บ้านดอน
| ข้างตลาดต้นเงิน บ้านดอน หมู่ที่ 10 | ปรับเกลี่ยพร้อมบดอัดแน่น |  |  | หมู่ที่ 10
เป็นจุด ประมาณ 25-30 จุด
6 | วางท่อ คสล. บริเวณบ้านเลขที่ 33 | -ท่อขนาด 80 ซม. | 50000 | 49000 | บ้านเหล่า | ดำเนินการแล้ว | 2
| บ้านเหล่า หมู่ที่ 2 | ยาว 22 ม. |  |  | หมู่ที่ 2
7 | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก | -ขนาดกว้าง 4 ม. | 450000 | 0 | บ้านสันทราย | ดำเนินการแล้ว | 3
| คอนกรีต (Overlay) บริเวณถนนเลียบ | ยาว 430 ม. |  |  | หมู่ที่ 1 | โดยไม่ใช้งบประมาณ
ลำน้ำแม่ตาล บ้านสันทราย หมู่ที่ 1
8 | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก | -ขนาดกว้าง 4 ม. | 450000 | 494000 | บ้านเหล่า | ดำเนินการแล้ว | 4
| คอนกรีต (Overlay) บริเวณถนนภายใน | ยาว 428 ม. |  |  | หมู่ที่ 2
หมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 2
แนวทางที่ 1.3 การก่อสร้างและปรับปรุงดูแลรักษาแหล่งน้ำ
9 | ซ่อมแซมตลิ่งลำน้ำโดยการเรียงหิน | - ขนาดกว้าง 1.5 ม. | 210000 |  | บ้านสันทราย | ดำเนินการแล้ว | 5
| ในกล่อง (GABION) บริเวณลำน้ำแม่ตาล | ยาว 30 ม. สูง 2 ม. จำนวน 3 จุด |  |  | หมู่ที่ 1
| บ้านสันทราย หมู่ที่ 1 | จุดที่ 1 บริเวณบ้านเลขที่ 91/1
|  | จุดที่ 2 บริเวณบ้านเลขที่ 221 |  | 157500
|  | จุดที่ 3 บริเวณบ้านเลขที่ 1/1 |  | 157500
10 | ซ่อมแซมตลิ่งลำน้ำโดยการขุดลอก | -ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 6 ม. | 60000 | 178000 | บ้านแม่ตาลน้อย | ดำเนินการแล้ว | 6
| บริเวณหลังฝาย คสล.บ้านแม่ตาลน้อย | ลึกเฉลี่ย 1 เมตร |  |  | หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 8
11 | ซ่อมแซมลำเหมือง คสล.รูปตัวยู | -ขนาดกว้าง 1 ม. ยาว 10 ม. | 70000 | 45000 | บ้านปางปง- | ดำเนินการแล้ว | 7
| บริเวณลำเหมืองปางทราย บ้านปางปง | สูง 1 ม. พร้อมขุดลอกท้องน้ำ |  |  | ปางทราย
| ปางทราย หมู่ที่ 9 |  |  |  | หมู่ที่ 9
12 | ซ่อมแซมลำเหมืองเข้าพื้นที่การเกษตร | -ขนาดกว้าง 5 เมตร | 250000 |  | บ้านห้วยเรียน | ดำเนินการแล้ว | 8
| ลำน้ำแม่ตาล บ้านห้วยเรียน หมู่ที่ 7 | ยาว 50 ม. ลึก 1 ม. จำนวน 4จุด |  |  | หมู่ที่ 7
|  | จุดที่ 1 (ผู้ดูแลนายเจริญ เชียงเลย) |  | 44000
|  | จุดที่ 2 (ผู้ดูแลนายปุ๊ด สุขสอน) |  | 10000
|  | จุดที่ 3 (ผู้ดูแลนางอำพร ฉัตรคำ) |  | 10000
|  | จุดที่ 4 (ผู้ดูแลนายสุวรรณ วันพรมมิน) |  | 10000
13 | ซ่อมแซมตลิ่งลำน้ำโดยการขุดลอกลำน้ำ | -ขนาดกว้าง 5 เมตร | 100000 | 225000 | บ้านห้วยเรียน | ดำเนินการแล้ว | 9
| บริเวณบ้านห้วยเรียนถึงสะพานห้วยปู | ยาว 1,000 ม. ลึก 1 ม. |  |  | หมู่ที่ 7
บ้านห้วยเรียน หมู่ที่ 7
14 | ซ่อมแซมตลิ่งลำน้ำโดยการเรียงหิน | -ขนากว้าง 6 ม. ยาว 50 ม. | 80000 | 97000 | บ้านแม่ตาลน้อย | ดำเนินการแล้ว | 10
| ในกล่อง (GABION) บริเวณลำน้ำแม่ตาล | ลึก 1 เมตร พร้อมเรียงหิน |  |  | หมู่ที่ 8
| บ้านแม่ตาลน้อย หมู่ที่ 8 | บริเวณลำน้ำบ้านนายรถ ชาญศึก
การเพิ่มเติมโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
แนวทางที่ 1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน
1 | ซ่อมแซมถนนลาดยางเดิม บริเวณถนน | -ซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุม | 50000 | 44000 | บ้านสันทราย | ดำเนินการแล้ว | 1
| บ้านสันทราย หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงตาล | เป็นบ่อ จำนวน 30 จุด |  |  | หมู่ที่ 1
เชื่อมต่อบ้านโฮ้งทะล้า ตำบลปงยางคก
2 | ก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่บ้านเลขที่ | - ขนาดกว้าง 4 เมตร | 70000 | 57000 | บ้านทุ่งเกวียน | ดำเนินการแล้ว | 2
| 138 ถึงถนนสายลำปาง เชียงใหม่ | ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร |  |  | หมู่ที่ 6
บ้านทุ่งเกวียน หมู่ที่ 6
3 | ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ คสล. | - ฝารางระบายน้ำ จำนวน | 95000 | 24000 | บ้านทุ่งเกวียน | ดำเนินการแล้ว | 3
| บริเวณข้างถนนสายบ้านทุ่งเกวียน | 100 ฝา |  |  | หมู่ที่ 6
ตั้งแต่สามแยกตลาดถึงปากทางเข้าวัด
ทุ่งเกวียน หมู่ที่ 6
4 | ซ่อมแซมถนนโดยการฉาบผิว | -ขนาดกว้าง 4 ม. | 550000 | 554000 | บ้านทุ่งเกวียน | ดำเนินการแล้ว | 4
| บริเวณถนนเลียบลำน้ำแม่สัน | ยาว 840 เมตร |  |  | หมู่ที่ 6
บ้านทุ่งเกวียน หมู่ที่ 6
แนวทางที่ 1.2 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
5 | ก่อสร้างลานคอนกรีต คสล.ลานหน้าเมรุ | -ขนาดความกว้าง 30 ม. | 150000 | 204000 | บ้านใหม่แม่ปาง | ดำเนินการแล้ว | 5
| ฌาปนสถาน บ้านใหม่แม่ปาง หมู่ที่ 3 | ขนาดความยาว 20 ม. |  |  | หมู่ที่ 3
เชื่อมต่อบ้านโฮ้งทะล้า ตำบลปงยางคก
การเพิ่มเติมโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
แนวทางที่ 1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน
1 | ซ่อมแซมถนนคอนกรีตบริเวณคอสะพาน | -ขนาดกว้าง 5 เมตร | 83000 | 83000 | บ้านสันทราย | ดำเนินการแล้ว | 1
| ข้ามลำน้ำแม่ตาล ฝั่งบ้านเลขที่ 59/1 | ยาว 6 เมตร หรือมีพื้นที่ |  |  | หมู่ที่ 1
| บ้านสันทราย หมู่ที่ 4 | ไม่น้อยกว่า 30 ตรม. พร้อม
ผนังป้องกันการกัดเซาะ
แนวทางที่ 1.3 การก่อสร้างและปรับปรุงดูแลรักษาแหล่งน้ำ
1 | ซ่อมแซมตลิ่งลำน้ำโดยการเรียงหินในกล่อง | ขนาดความยาว 20 เมตร | 203000 | 203000 | บ้านสันทราย | ดำเนินการแล้ว | 2
| Gabion บริเวณคอสะพานตรงข้ามทางไปบ้าน | สูง 4 เมตร |  |  | หมู่ที่ 1
หัวหนอง บ้านสันทราย หมู่ที่ 1
รวมงบประมาณทั้งสิ้น |  |  |  | 9930263.11
7088763.11

## ย.2
สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ครั้งที่ 2 ( ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560)
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ | งบประมาณ | งบประมาณ | สถานที่ | สถานะ
|  | โครงการ/กิจกรรม | ที่ตั้งไว้ | ที่เบิกจ่าย | ดำเนินการ | การดำเนินงาน
|  |  | (บาท) | (จริง)
แนวทางที่ 2.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 | โครงการสำนักงานสีเขียว | -รณรงค์การลดการใช้พลังงาน | 25000 | 0 | ต.เวียงตาล | ไม่ได้ดำเนินการ
| (Green office) | ในองค์กร/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
| (ข้อบัญญัติหน้า 76 (1.4)) | สถานที่ศึกษาในพื้นที่
-จัดหาอุปกรณ์ทดแทนการใช้
พลังงานที่คุ้มค่าและประหยัด
-จัดการฝึกอบรมเทคโนโลยี
พลังงานแก่ประชาชนในพื้นที่
2 | ส่งเสริมการบริหารจัดการและ | -จัดอบรมและทบทวนความรู้ | 15000 | 0 | ต.เวียงตาล | ไม่ได้ดำเนินการ
| พิทักษ์ป่า"ธงพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต" | แก่ รสทป.ตำบล จำนวน 100 คน
(ข้อบัญญัติหน้า 125 (1.1))
3 | ส่งเสริมท้องถิ่นสู่สังคมสีเขียวภายใต้ | -จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม | 40000 | 22661 | ต.เวียงตาล | ดำเนินการแล้ว | 1
| แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น | ของประชาชนในชุมชนด้าน
| (Lacal Agenda 21:LA21) | สิ่งแวดล้อม และการจัดการ
| (ข้อบัญญัติหน้า 118 (1.6)) | ปัญหาด้านขยะ โดยการสร้าง
ชุมชนให้น่าอยู่
-จัดทำแผนปฏิบัติการ
ด้านสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่
ตำบลเวียงตาล จำนวน 11 หมู่บ้าน
4 | ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแนว | -ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณ | 40000 | 0 | ต.เวียงตาล | ไม่ได้ดำเนินการ
| พระราชดำริ "ร้อยฝายก่อนฝน เพื่อคน | พื้นที่ต้นน้ำ, ลำน้ำในพื้นที่แบบ
| ลุ่มน้ำแม่ตาล" | ผสมผสาน, แบบกึ่ง/ถาวร
| (ข้อบัญญัติหน้า 125 (1.1)) | -จัดกิจกรรมปลูกฝังให้คนในชุมชน
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
5 | ป่าชุมชน เพื่อคนเวียงตาล | -ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ใน | 15000 | 0 | ต.เวียงตาล | ไม่ได้ดำเนินการ
| (ข้อบัญญัติหน้า 125 (1.1)) | พื้นที่สาธารณะ ตามแนว
พระราชดำริ ในวันสำคัญต่างๆ
โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
-จัดหาพันธุ์ไม้ยืนต้นปลูก
ในวันสำคัญต่างๆ
-รณรงค์การปลูกหญ้าแฝก
บริเวณพื้นที่เสี่ยงชะล้างริมตลิ่ง
ของลำน้ำต่างๆ ในพื้นที่
-อบรมให้ความรู้เพื่อการ
ตระหนักและหวงแหนธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แนวทาง ที่ 2.2 การบำบัดฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6 | ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน | -จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน | 50000 | 10199 | ต.เวียงตาล | ดำเนินการแล้ว | 2
| ไฟป่า "ชุมชนปลอดการเผา" | ในหมู่บ้านใกล้เคียงพื้นที่ป่า จำนวน
| (ข้อบัญญัติหน้า 90 (1.1)) | 60 คน
-จัดหาอุปกรณ์ป้องกันไฟป่ามอบให้
กับหมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยง
-จัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัคร
ควบคุมไฟป่า จำนวน 40 คน
-เตรียมความพร้อมวัสดุ/ครุภัณฑ์
เพื่อสนับสนุนในการป้องกันเหตุฯ
7 | ส่งเสริมการจัดการขยะต้นทาง | -จัดหาสถานที่กำจัดขยะของ | 20000 | 6302 | ต.เวียงตาล | อยู่ระหว่าง | 3
| "ขยะบุญ หนุนธรรม นำชีวิต" | ตำบลเวียงตาล |  |  |  | ดำเนินการ
| (ข้อบัญญัติหน้า 118 (1.5)) | -จัดหาถังขยะมอบสำหรับหมู่บ้าน
-จัดตั้งธนาคารขยะหมู่บ้าน
-อบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วม
-โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น |  |  |  | 39162

## ย.3
สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ครั้งที่ 2 ( ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560)
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ | งบประมาณ | งบประมาณ | สถานที่ | สถานะ
|  | โครงการ/กิจกรรม | ที่ตั้งไว้ | ที่เบิกจ่าย | ดำเนินการ | การดำเนินงาน
|  |  | (บาท) | (จริง)
แนวทางที่ 3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
1 | เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วย | จ่ายเงินสงเคราะห์ สำหรับ |  |  | ต.เวียงตาล | ดำเนินการ | 1
| โรคเอดส์/ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ | -ผู้สูงอายุ จำนวน 1,378 คน | 10998000 | 10353700 |  | ทุกเดือน
| (เบี้ยยังชีพ) |  | (เงินอุดหนุน)
| (ข้อบัญญัติหน้า 126) | -ผู้พิการ จำนวน 272 คน | 3091200 | 2910400
(เงินอุดหนุน)
|  | -ผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 52 คน | 306000 | 293000
|  | จำนวน 42 คน (เงินอุดหนุน) | (เงินอุดหนุน)
2 | เวียงตาลต้านภัยหนาว | -จัดซื้อผ้าห่ม/เครื่องกันหนาว | 50000 | 0 | ต.เวียงตาล | ไม่ได้
| (ข้อบัญญัติหน้า 90 (1.2)) | แก่ผู้ยากไร้/ด้อยโอกาส จำนวน |  |  |  | ดำเนินการ
200 ราย
3 | รณรงค์เพื่อการส่งเสริมบทบาทสตรี | -จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ | 30000 | 0 | ต.เวียงตาล | ไม่ได้
| และความเสมอภาค | ในสิทธิบทบาทของสตรีและการ |  |  |  | ดำเนินการ
| (ข้อบัญญัติหน้า 117 (1.3)) | ให้ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น
การฝึกอาชีพ, การใช้คอมฯ
เบื้องต้น
แนวทางที่ 3.2 การจัดการศึกษา
4 | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 | -จัดกิจกรรมการแสดง/การ | 150000 | 0 | อบต.เวียงตาล | ไม่ได้
| (ข้อบัญญัติหน้า 97 (1.1)) | ละเล่น แข่งขันเกมส์ของเด็ก |  |  |  | ดำเนินการ
และเยาวชนในพื้นที่ตำบล
เวียงตาล จำนวน 800 คน
5 | พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปฎิบัติงาน | -จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ | 22000 | 0 | ต.เวียงตาล | ไม่ได้
| บุคลากรทางการศึกษา | และศึกษาดูงานศูนย์พัฒนา |  |  |  | ดำเนินการ
| (ข้อบัญญัติหน้า 94 (1.1)) | เด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยมสำหรับ
ครูผู้ดูแลเด็ก
6 | สนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับ | -สนับสนุนอาหารเสริม (นม) | 216531 | 194356.12 | ต.เวียงตาล | ดำเนินการ | 2
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ | สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนา |  |  |  | แล้ว
| สังกัด อบต. เวียงตาล | เด็กเล็ก จำนวน 112 คน
| (ข้อบัญญัติหน้า 98 (2)) | คนละ 7.37 บาท จำนวน 280 วัน
7 | สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับ | -สนับสนุนอาหารกลางวัน | 553700 | 553700 | ต.เวียงตาล | ดำเนินการ | 3
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ | สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนา |  |  |  | แล้ว
| สังกัด อบต. เวียงตาล | เด็กเล็ก จำนวน 112 คน
| (ข้อบัญญัติหน้า 97 (1.2)) | คนละ 20 บาท จำนวน 280 วัน
8 | จัดซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือพิมพ์) | -จัดซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือ- | 115000 | 96138 | ต.เวียงตาล | ดำเนินการ | 4
| ภายใต้โครงการที่อ่านหนังสือพิมพ์ | พิมพ์) มอบให้กับหมู่บ้านและ |  |  |  | ทุกเดือน
| ประจำหมู่บ้าน แหล่งข่าวสาร | ประจำที่ทำการ อบต.
ทุกเหตุการณ์รอบรู้(ข้อบัญญัติหน้า 95)
9 | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับ | -จัดซื้อเบาะนอนสำหรับเด็ก | 47200 | 71821 | ต.เวียงตาล | ดำเนินการ | 5
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ | จำนวน 60 ชุด |  |  |  | ทุกเดือน
| สังกัด อบต. เวียงตาล | -จัดซื้อผ้ากันเปื้อนสำหรับเด็ก
| (ข้อบัญญัติหน้า 95) | จำนวน 60 ชุด
-วัสดุ/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
10 | ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -ปูกระเบื้องห้องเรียน 3 ห้อง |  |  | ศพด.สันทราย | ดำเนินการ | 6
| บ้านสันทราย หมู่ที่ 1 | ห้องที่ 1 พื้นที่ 6.5 x 8 เมตร |  |  |  | แล้ว
| (ข้อบัญญัติหน้า 98 (3)) | ห้องที่ 2 พื้นที่ 4.1 x 6.1 เมตร
ห้องที่ 3 พื้นที่ 6.5 x 8 เมตร
11 | ต่อเติมประตูรั้วและรั้วตาข่ายบริเวณ | -ต่อเติมประตูรั้วตาข่าย | 98500 | 98000 |  | ดำเนินการ | 7
| ด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทราย | กว้าง 3 ม. สูง 2 ม. |  |  |  | แล้ว
| หมู่ที่ 1 (ข้อบัญญัติหน้า 98 (3)) | รั้วตาข่ายด้านหน้า กว้าง 11 ม.
สูง 1.5 ม. ทิศตะวันออก กว้าง 6 ม.
สูง 1.5 ม. ทิศตะวันตกกว้าง 3.4 ม.สูง 1.5 ม.
12 | ติดตั้งเหล็กดัดประตู หน้าต่างภายใน | -ติดตั้งเหล็กดัดบานประตู |  |  | ศพด.ยางอ้อย | ดำเนินการ | 8
| อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางอ้อย | หน้าต่าง บริเวณห้องประกอบอาหาร |  |  |  | แล้ว
| หมู่ที่ 4 (ข้อบัญญัติหน้า98 (2)) | ห้องรับประทานอาหาร และ
|  | ห้องเก็บของ | 45000 | 44500
13 | ปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -ปรับถมดิน และปลูกหญ้า |  |  |  |  | 9
| บ้านยางอ้อย หมู่ที่ 4 | นวลน้อย และไม้ประดับ
| (ข้อบัญญัติหน้า 98 (2)) | กว้าง 16 ม. ยาว 16 ม.
14 | ก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -ก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์ฯ |  |  | ศพด.ทุ่งเกวียน |  | 10
| บ้านทุ่งเกวียน หมู่ที่ 6 | ขนาดกว้าง 2 ม. ยาว 4 ม.
(ข้อบัญญัติหน้า 98 (1))
15 | ก่อสร้างรั้วตาข่ายพร้อมประตู | -ก่อสร้างรั้วตาข่ายพร้อม |  |  |  | ดำเนินการ | 11
| ติดตั้งเหล็กดัดประตูหน้าต่าง | ประตู ด้านหลังศูนย์ | 137200 | 137000 |  | แล้ว
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเกวียน หมู่ที่ 6 | กว้าง 12 ม. ยาว 15 ม.
| (ข้อบัญญัติหน้า 98 (1)) | -ติดตั้งเหล็กดัดประตูหน้าต่าง
ขนาด 2.2x1.7 ม. จำนวน 7 บาน
ขนาด 3.3x1.7 ม. จำนวน 2 บาน
ขนาด 1.7x1.7 ม. จำนวน 2 บาน
อุดหนุนโรงเรียนประถมศึกษา
16 | สนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน | -สนับสนุนอาหารเสริม (นม) | 289346 | 275581.52 | รร.ประถมศึกษา | ดำเนินการ | 12
| ประถมศึกษา | สำหรับเด็กในนักเรียนโรงเรียน |  |  |  | แล้ว
| (ข้อบัญญัติหน้า 98 (1)) | ประถมศึกษา จำนวน 151 คน
คนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน
17 | สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน | -สนับสนุนอาหารกลางวัน | 604000 | 619480 | รร.ประถมศึกษา | ดำเนินการ | 13
| ประถมศึกษา | สำหรับเด้กในนักเรียนโรงเรียน |  |  |  | แล้ว
| (ข้อบัญญัติหน้า 99 (1.1)) | ประถมศึกษา จำนวน 151 คน
คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน
อุดหนุนโรงเรียนบ้านยางอ้อย
18 | ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ | -จัดแสดงผลงานทางวิชาการ | 17500 | 17500 | รร.บ้านยางอ้อย | ดำเนินการแล้ว | 14
| นักเรียนเครือข่ายขุนตาล | นักเรียนประถมศึกษาในพื้นที่
| (ข้อบัญญัติหน้า 100 (1.6)) | ตำบลเวียงตาล
19 | ศูนย์การเรียนรู้สู่วิถีชีวิตตามแนว | -จัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ | 10000 | 10000 | รร.บ้านยางอ้อย | ดำเนินการแล้ว | 15
| ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เช่น การปลูกผักสวนครัว
| (ข้อบัญญัติหน้า 100 (1.7)) | การเลี้ยงปลาดุก, การเพาะเห็ด
การทำปุ๋ยหมัก และการเลี้ยงไก่
20 | ส่งเสริมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ | -จัดการเข้าค่ายลูกเสือแก่เด็ก | 20000 | 20000 | รร.บ้านยางอ้อย | ดำเนินการแล้ว | 16
| เนตรนารีนักเรียนเครือข่ายขุนตาน | นักเรียน จำนวน 100 คน
(ข้อบัญญัติหน้า 99 (1.5))
อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันทราย
21 | ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา | -จัดกิจกรรมการเรียนการสอน | 10000 | 10000 | รร.บ้านสันทราย | ดำเนินการแล้ว | 17
| เศรษฐกิจพอเพียง | ด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
| (ข้อบัญญัติหน้า 99 (1.2)) | พอเพียงสำหรับเด็กนักเรียน
22 | เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน | -จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม | 25000 | 25000 | รร.บ้านสันทราย | ดำเนินการแล้ว | 18
| เครือข่ายขุนตาน | จริยธรรมแก่เด็กนักเรียน
| (ข้อบัญญัติหน้า 99 (1.3)) | จำนวน 100 คน
23 | พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน | -จัดกิจกรรมการเรียนการสอน | 20000 | 19940 | ต.เวียงตาล | ดำเนินการแล้ว | 19
| (ข้อบัญญัติหน้า 97 (1.3)) | ภาษาต่างประเทศ สำหรับ
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
ในพื้นที่ พนักงานเจ้าหน้าที่
อบต.เวียงตาล
อุดหนุนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
24 | จัดแสดงผลงานและนวัตกรรมท้องถิ่น | -จัดนิทรรศการแสดงผลงาน/ | 30000 | 30000 | รร.เวียงตาลฯ | ดำเนินการแล้ว | 20
| และวันวิชาการ"เวียงตาลสาระนิทัศน์" | การแสดงบนเวที/แข่งขันทักษะ
| ครั้งที่ 13 (ข้อบัญญัติหน้า 101 (1.1)) | ของนักเรียน
25 | ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ | -จัดงานแสดงความรู้ ความ | 15000 | 15000 | รร.เวียงตาลฯ | ดำเนินการแล้ว | 21
| "งานวันเยาวชนแห่งชาติ และวันดนตรี | สามารถทางด้านดนตรีของ
| สุนทรียศิลป์" (ข้อบัญญัติหน้า 101 (1.2)) | นักเรียน
26 | อบรมคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร | -จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม | 20000 | 20000 | รร.เวียงตาลฯ | ดำเนินการ | 22
| ต้านยาเสพติด" (ข้อบัญญัติหน้า 101 (1.3)) | จริยธรรม แก่นักเรียนช่วงชั้น |  |  |  | แล้ว
ม.1 - ม.6 จำนวน 160 คน
27 | วิถีงามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ | -จัดกิจกรมการเรียนการสอน | 10000 | 10000 | รร.เวียงตาลฯ | ดำเนินการ | 23
| พอเพียง (ข้อบัญญัติหน้า 101 (1.4)) | ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ |  |  |  | แล้ว
พอเพียง
อุดหนุนสำนักงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
28 | ลูกเสือต่อต้านยาเสพติด | -จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ | 10000 | 10000 | ต.เวียงตาล | ดำเนินการ | 24
| (ข้อบัญญัติหน้า 102 (1.1)) | ต่อต้านยาเสพติด สำหรับ |  |  |  | แล้ว
นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่
จำนวน 50 คน
29 | พัฒนา กศน. ตำบลเวียงตาลให้เป็น | -จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ทาง | 20000 | 20000 | ต.เวียงตาล | ดำเนินการ | 25
| แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต | การศึกษา |  |  |  | แล้ว
(ข้อบัญญัติหน้า 102 (1.3))
30 | อบรมคุณธรรมจริยธรรมเทิดพระเกียรติ | -จัดการเข้าค่ายคุณธรรมแก่ | 10000 | 10000 | ต.เวียงตาล | ดำเนินการ | 26
| (ข้อบัญญัติหน้า 102 (1.2)) | นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ |  |  |  | แล้ว
จำนวน 50 คน
แนวทางที่ 3.3 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
31 | ส่งเสริมงานประเพณีรดน้ำดำหัว | - จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | 200000 | 175000 | ต.เวียงตาล | ดำเนินการ | 27
| ผู้สูงอายุ (สัปดาห์ผู้สูงอายุและ | ในพื้นที่แข่งขันกีฬา/ |  |  |  | แล้ว
| (วันครอบครัว) | การละเล่นต่างๆ จำนวน 220 คน
(ข้อบัญญัติหน้า 121 (2.6))
32 | จัดงานพิธีเลี้ยงผีห้วยผีฮ่อง | - จัดพิธีกรรมสืบชะตาแม่น้ำ | 20000 | 0 | ต.เวียงตาล | ดำเนินการ | 28
| "วิถีการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ตาล" | ลำคลอง (ลำน้ำแม่ตาล) |  |  |  | ไม่ใช้
| (ข้อบัญญัติหน้า 122 (2.11) |  |  |  |  | งบประมาณ
33 | ส่งเสริมประเพณี "สรงน้ำพระ" | - จัดพิธีสรงน้ำพระในเทศกาล | 15000 | 15000 | ต.เวียงตาล | ดำเนินการ | 29
| (ประเพณีปี๋ใหม่เมือง) | สงกรานต์ จำนวน 5 วัด |  |  |  | แล้ว
(ข้อบัญญัติหน้า 121 (2.7))
34 | สืบสานประเพณีหล่อเทียนและ | - จัดกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา | 20000 | 20000 | ต.เวียงตาล | ดำเนินการ | 30
| ถวายเทียนพรรษา | เช่น สมโภชน์เทียนพรรษา |  |  |  | แล้ว
(ข้อบัญญัติหน้า 122 (2.15))
35 | ส่งเสริมงานประเพณีตานก๋วยสลาก | -ส่งเสริมการจัดประเพณี | 30000 | 30000 | ต.เวียงตาล | ดำเนินการ | 31
| (ข้อบัญญัติหน้า 121 (2.1)) | ตานก๋วยสลากของแต่ละหมู่บ้าน |  |  |  | แล้ว
ในพื้นที่ตำบลเวียงตาล
36 | สืบสานประเพณีล้านนาคืนคุณค่า | -จัดพิธีบวงสรวง/การแสดง/ | 350000 | 350000 | ต.เวียงตาล | ดำเนินการ | 32
| สู่ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว | การละเล่น/ประกวดแข่งขัน/ |  |  |  | แล้ว
| เชิงวัฒนธรรม :ประเพณีบวงสรวง | จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่ง
| เจ้าพ่อขุนตาน ประจำปี2560 | ผลิตภัณฑ์
"ฮีตฮอยแห่งศรัทธาไหว้สาพญาเบิก
ศุภฤกษ์ นำสิริ สามัคคี"
(ข้อบัญญัติหน้า 121 (2.8))
37 | ส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระธาตุ | - จัดพิธีสรงน้ำพระธาตุ | 3000 | 3000 | ต.เวียงตาล | ดำเนินการ | 33
| วัดบ้านยางอ้อย | - กิจกรรมการแสดง,มหรสพ |  |  |  | แล้ว
| (ข้อบัญญัติหน้า 121 (2.3)) | สมโภช
38 | ส่งเสริมงานประเพณียี่เป็ง | -ส่งเสริมการจัดงานประเพณี | 200000 | 0 | ต.เวียงตาล | ไม่ได้
| ตำบลเวียงตาล | ยี่เป็งในแต่ละหมู่บ้าน |  |  |  | ดำเนินการ
(ข้อบัญญัติหน้า 120 (1.1))
39 | บรรพชาอุปสมบท ภิกษุ สามเณร | -จัดพิธีบรรพชา/อุปสมบทภิกษุ/ | 40000 | 0 | ต.เวียงตาล | ไม่ได้
| ภาคฤดูร้อน | สามเณร จำนวน 50 รูป ในเดือน |  |  |  | ดำเนินการ
| (ข้อบัญญัติหน้า 121 (2.5)) | มีนาคม ถึง เมษายน (วัดยางอ้อย)
40 | ส่งเสริมการจัดงานประเพณี | -จัดพิธีสรงน้ำพระธาตุเดือน มิ.ย. | 3000 | 0 | ต.เวียงตาล | ดำเนินการ | 34
| สรงน้ำพระธาตุวัดแม่ตาลน้อย | - กิจกรรมการแสดง,มหรสพ |  |  |  | ไม่ใช้
| (ข้อบัญญัติหน้า 122 (2.10)) | สมโภชน์ |  |  |  | งบประมาณ
41 | จัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ | -จัดพิธีสรงน้ำพระธาตุเดือน พ.ค. | 3000 | 3000 | ต.เวียงตาล | ดำเนินการ | 35
| วัดใหม่แม่ปาง | - กิจกรรมการแสดง,มหรสพ |  |  |  | แล้ว
| (ข้อบัญญัติหน้า 121 (2.4)) | สมโภชน์
42 | ส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระธาตุ | - จัดพิธีสรงน้ำพระธาตุเดือน ก.พ. | 3000 | 3000 | ต.เวียงตาล | ดำเนินการ | 36
| วัดห้วยเรียน | - กิจกรรมการแสดง,มหรสพ |  |  |  | แล้ว
| (ข้อบัญญัติหน้า 121 (2.2)) | สมโภชน์
43 | ส่งเสริมการจัดงานประเพณี | -จัดพิธีสรงน้ำพระธาตุเดือน ก.พ. | 3000 | 3000 | ต.เวียงตาล | ดำเนินการ | 37
| สรงน้ำพระธาตุวัดดอยน้อย | -กิจกรรมการแสดง,มหรสพ |  |  |  | แล้ว
| (ข้อบัญญัติหน้า 121 (2.9)) | สมโภชน์
44 | พี่สืบน้องสานศิลปวัฒนธรรม | -จัดกิจกรรมสืบทอดประเพณี | 15000 | 15000 | ต.เวียงตาล | ดำเนินการ | 38
| ภูมิปัญญาท้องถิ่น "การเรียน | และวัฒนธรรมพื้นบ้าน แก่เด็ก |  |  |  | แล้ว
| การสอนภูมิปัญญาดาบนครลำปาง | และเยาวชน จำนวน 1 รุ่น
| มรดกทางวัฒนธรรม ศาสตราวุธ" | (การทำมีดดาบโบราณ)
บ้านเหล่า ม.2 (ข้อบัญญัติหน้า 122 (2.12))
45 | พี่สืบน้องสานศิลปวัฒนธรรม | -จัดกิจกรรมสืบทอดประเพณีและ | 12000 | 12000 | ต.เวียงตาล | ดำเนินการ | 39
| ภูมิปัญญาท้องถิ่น "การเรียน | วัฒนธรรมพื้นบ้าน แก่เด็ก และ |  |  |  | แล้ว
| การสอนอักษรธรรมและ | เยาวชน จำนวน 1 รุ่น
| วรรณกรรมล้านนา" บ้านยางอ้อย | (อักษณธรรมวรรณกรรมล้านนา)
ม.4 (ข้อบัญญัติหน้า 122 (2.13))
46 | พี่สืบน้องสานศิลปวัฒนธรรม | -จัดกิจกรรมสืบทอดประเพณีและ | 12000 | 12000 | ต.เวียงตาล | ดำเนินการ | 40
| ภูมิปัญญาท้องถิ่น "การเรียน | วัฒนธรรมพื้นบ้าน แก่เด็ก และ |  |  |  | แล้ว
| การสอนดนตรีพื้นเมือง" บ้านดอน | เยาวชน จำนวน 1 รุ่น
| ม.10 (ข้อบัญญัติหน้า 122 (2.14)) | (การเล่นดนตรีพื้นเมือง)
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร
47 | สนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธีและ | -จัดกิจกรรมงานพิธี รัฐพิธี | 10000 | 10000 | ต.เวียงตาล | ดำเนินการ | 41
| งานวัฒนธรรมประเพณี | งานประเพณีตามห้วงระยะเวลา |  |  |  | แล้ว
(ข้อบัญญัติหน้า 81 (1.1))
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอ
48 | จัดอบรมเยาวชนคนตีก๋องปู่จา | -แข่งขันตีก๋องปู่จาในระดับ | 15000 | 0 | ต.เวียงตาล | ไม่ได้
| เพื่อร่วมแข่งขันในงานมหกรรม | อำเภอห้างฉัตร,จัดทีมเข้าร่วมแข่ง |  |  |  | ดำเนินการ
| ก๋องปู่จา จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 16 | ตีก๋องปู่จาในระดับจังหวัดและ
| ประจำปี 2560 | ประเทศ
(ข้อบัญญัติหน้า 120 (1.1))
แนวทางที่ 3.4 การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
49 | รณรงค์เพื่อป้องกันและควบคุม | - ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ | 100000 | 63252 | ต.เวียงตาล | ดำเนินการ | 42
| โรคระบาดและโรคติดต่อ | และโรคระบาด เช่น ไข้เลือดออก |  |  |  | แล้ว
| (ข้อบัญญัติหน้า 103) | พิษสุนัขบ้า, ไข้หวัดนก ฯลฯ
50 | สนับสนุนการดำเนินงานกองทุน | - ประชาชนในพื้นที่ตำบล | 157500 | 144846 | ต.เวียงตาล | ดำเนินการ | 43
| หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น | เวียงตาล |  |  |  | แล้ว
(ข้อบัญญัติหน้า 127 (1))
51 | ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจผู้ดำเนิน | -จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ | 20000 | 0 | ต.เวียงตาล | ไม่ได้ดำเนินการ | 44
| กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | ประกอบกิจการด้านที่เป็นอันตราย
| (ข้อบัญญัติหน้า 104 (1.1)) | ต่อสุขภาพ จำนวน 50 คน
52 | จัดการแข่งขันกีฬา "เวียงตาลเกมส์" | -ประชาชน เยาวชนในเขตพื้นที่ | 250000 | 0 | ต.เวียงตาล | ไม่ได้ดำเนินการ
| ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ.2560 | ตำบลเวียงตาล ได้ร่วมแข่งขัน
| (ข้อบัญญัติหน้า 119 (1.1)) | กีฬา จำนวน 600 คน
53 | สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์กีฬา | -จัดซื้ออุปกรณ์กีฬามอบแก่ | 98000 | 83188 | ต.เวียงตาล | ดำเนินการ | 45
| หมู่บ้านและศูนย์กีฬาและนันทนาการ | ศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้าน และ |  |  |  | แล้ว
| ตำบลเวียงตาล | ศูนย์กีฬาประจำตำบล
| (ข้อบัญญัติหน้า 119) | -ก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์
กีฬาและนันทนาการตำบลเวียงตาล
54 | ก่อสร้างอาคารศูนย์ ศสมช. ประจำ | -ก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง | 409000 | 408000 | บ้านแม่ตาลน้อย | ดำเนินการ | 46
| หมู่บ้าน บ้านแม่ตาลน้อย ม.8 | 6 เมตร ยาว 10 เมตร |  |  | หมู่ที่ 8 | แล้ว
(ข้อบัญญัติหน้า 110 (3))
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร
55 | สนับสนุนกิ่งกาชาดอำเภอห้างฉัตร | -รับบริจาคโลหิตอำเภอห้างฉัตร | 12000 | 12000 | ต.เวียงตาล | ดำเนินการ | 47
| ประจำปีงบประมาณ 2560 | ทุกๆ 3 เดือน |  |  |  | แล้ว
(ข้อบัญญัติหน้า 81 (2.1))
อุดหนุนโรงเรียนประถมศึกษา
56 | ส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาและ | -จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน | 30000 | 30000 | รร.บ้านสันทราย+ | ดำเนินการ | 48
| กรีฑานักเรียนเครือข่ายขุนตาล | เครือข่ายขุนตาล |  |  | ทุ่งเกวียน | แล้ว
(ข้อบัญญัติหน้า 99 (1.4))
แนวทางที่ 3.5 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
57 | สนับสนุนการดำเนินงานกองทุน | -สมทบการออมของกองทุนฯ | 190686 | 0 | อบต.เวียงตาล | ดำเนินการ | 49
| สวัสดิการชุมชน อบต .เวียงตาล | ตามหลักการประชาชน ออม |  |  |  | ไม่ใช้
| (ข้อบัญญัติหน้า 127 (2)) | 1 ส่วน อปท. สมทบ 1 ส่วน |  |  |  | งบประมาณ
และรัฐบาล 1 ส่วน จำนวน
สมาชิก 502 คน
58 | การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | -จัดกิจกรรมให้ชุมชนมีความ |  |  | ต.เวียงตาล | ดำเนินการ | 50
| ตำบลเวียงตาล | เข้มแข็งเป็นพลังสำคัญในการ |  |  |  | ไม่ใช้
| (ข้อบัญญัติหน้า 117 (1.1) | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด |  |  |  | งบประมาณ
ในชุมชนอย่างยั่งยืน
|  | -โรงเรียนสีขาวการศึกษาเพื่อ | 25000 | 0
ต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน
ครูแดร์ในดวงใจ
|  | -ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ประจำ | 58500 | 0
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร
59 | เสริมสร้างศักยภาพและเพิ่ม | -จัดกิจกรรมด้านการป้องกัน | 20000 | 20000 | อบต.เวียงตาล | ดำเนินการ | 51
| ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการพลัง | แก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับ |  |  |  | แล้ว
| แผ่นดิน เพื่อเอาชนะยาเสพติด | เยาวชนในพื้นที่ตำบลเวียงตาล
(ข้อบัญญัติหน้า 118 (1))
รวมงบประมาณทั้งสิ้น |  |  |  | 17277402.64
Note on B188: HP:
Note on B191: HP:

## ย.4
สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ครั้งที่ 2 ( ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560)
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ | งบประมาณ | งบประมาณ | สถานที่ | สถานะ
|  | โครงการ/กิจกรรม | ที่ตั้งไว้ | ที่เบิกจ่าย | ดำเนินการ | การดำเนินงาน
|  |  | (บาท) | (จริง)
แนวทางที่ 4.1 การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
1 | ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ | -จัดการฝึกอบรม/เผยแพร่ | 10000 | 0 | ต.เวียงตาล | ไม่ได้ดำเนินการ
| ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี | ความรู้และการสาธิตทาง
| การเกษตรประจำตำบลเวียงตาล | ด้านเทคโนโลยี/นวัตกรรมการ
| (ข้อบัญญัติหน้า 124 (1.1) | เกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่
2 | พัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่วิถีพอเพียง | -ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน | 30000 | 20190 | ต.เวียงตาล | ดำเนินการแล้ว | 1
| ตำบลเวียงตาล | ที่สนใจในเขตพื้นที่ จำนวน
| (ข้อบัญญัติหน้า 117 (1.2)) | 300 คน เช่นการทำเกษตร
อินทรีย์, การปลูกพืชผัก
ปลอดสารฯ
-ส่งเสริม/ประกวดหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
3 | ส่งเสริมอาชีพเพื่อชุมชนพึ่งตนเอง | -จัดอบรม ฝึกทักษะด้าน | 25000 | 24914 | ต.เวียงตาล | ดำเนินการแล้ว | 2
| (ข้อบัญญัติหน้า 118 (1.7)) | อาชีพให้ประชาชน กลุ่มอาชีพ
ในเขตพื้นที่ตำบลเวียงตาล
แนวทางที่ 4.2 การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น
อุดหนุนที่ทำการปกคราองอำเภอห้างฉัตร
4 | สนับสนุนการจัดงานรื่นเริงฤดูหนาว | -ออกร้านประจำอำเภอ | 8000 | 8000 | ต.เวียงตาล | ดำเนินการแล้ว | 3
| และของดีนครลำปาง | ห้างฉัตร ในงานฤดูหนาวและ
| (ข้อบัญญัติหน้า 81 (1.2)) | ของดีนครลำปาง
5 | สนับสนุนการจัดงานรื่นเริงฤดูหนาว | -สร้างร้านประจำศูนย์จำหน่าย | 30000 | 30000 | ต.เวียงตาล | ดำเนินการแล้ว | 4
| และของดีอำเภอห้างฉัตร | สินค้า OTOPโดยความร่วมมือ
| (ข้อบัญญัติหน้า 81 (1.3)) | และสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
แนวทางที่ 4.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
6 | ส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเวียงตาล | -จัดกิจกรรมส่งเสริมการ | 30000 | 30000 | ต.เวียงตาล | ดำเนินการแล้ว | 5
| "เวียงตาลสุขใจ เที่ยวได้ตลอดปี" | ท่องเที่ยว สะโตกช้างเนื่องใน
| (ข้อบัญญัติหน้า 123 (1.1)) | วันช้างไทย มีการเดินขบวน
สะโตกช้างรวมไปถึงเข้าร่วม
กิจกรรมภายในงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น |  |  |  | 113104

## ย.5
สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ครั้งที่ 2 ( ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560)
5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ | งบประมาณ | งบประมาณ | สถานที่ | สถานะ
|  | โครงการ/กิจกรรม | ที่ตั้งไว้ | ที่เบิกจ่าย | ดำเนินการ | การดำเนินงาน
|  |  | (บาท) | (จริง)
แนวทางที่ 5.1 การพัฒนาบุคลากร
1 | เสริมสร้างคุณธรรมในองค์กร | -จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ | 30000 | 18517 | อบต.เวียงตาล | ดำเนินการแล้ว | 1
| "เวียงตาลมีธรรมะชนะคอรัปชั่น) | แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
| (ข้อบัญญัติหน้า 76 (1.3)) | พนักงานสาวนตำบล
ลุกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
2 | พัฒนาศักยภาพบุคลกรและศึกษา | -จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ | 400000 | - | อบต.เวียงตาล | ไม่ได้
| ดูงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำท้องถิ่น |  |  |  | ดำเนินการ
| (ข้อบัญญัติหน้า 76 (1.2)) | พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้าง
3 | คนดีศรีเวียงตาล | -กำหนดประเภทรางวัลเชิดชู | 5000 | 2280 | อบต.เวียงตาล | ดำเนินการแล้ว | 2
| (ข้อบัญญัติหน้า 76 (1.1)) | เกียรติและประกาศเกียรติคุณ
สำหรับพนักงาน
แนวทางที่ 5.2 การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
4 | วัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงาน
| ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก | -จัดซื้อตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก | 8000 | 8000 | กองคลัง | ดำเนินการแล้ว | 3
| (ข้อบัญญัติหน้า 88) | จำนวน 2 ตู้ๆละ 4,000 บาท
| เครื่องโทรสาร (แฟกซ์) | -เครื่องรับโทรสารแบบใช้ | 18000 | 11000 | กองคลัง | ดำเนินการแล้ว
| (ข้อบัญญัติหน้า 88) | กระดาษธรรมดาส่งเอกสาร
ได้ครั้งละ 20 แผ่น
จำนวน 1 เครื่อง
| ตู้บานเลื่อนกระจกใส | -จัดซื้อตู้เอกสารแบบ | 3900 | 3900 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว
| (ข้อบัญญัติหน้า 109) | บานเลื่อน
ขนาด 916x458x1830
ตู้ละ 3,900 บาท
| โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ | -จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ | 5000 | 5000 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว
| (ข้อบัญญัติหน้า 109) | จำนวน 2 ชุดๆละ 2,500 บาท
| เก้าอี้สำนักงาน | -เก้าอี้สำนักงาน | 7200 | 7200 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว
| (ข้อบัญญัติหน้า 109) | จำนวน 4 ตัวๆ ละ 1,800 บาท
| โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ | -จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อม | 11600 | 11600 | กองการศึกษา | ดำเนินการแล้ว
| (ข้อบัญญัติหน้า 96) | เก้าอี้ จำนวน 2 ชุด
-โต๊ะทำงาน 8,000 บาท
-เก้าอี้ 3,600 บาท
วัสดุ/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
| เครื่องคอมพิวเตอร์ | -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 29000 | 29000 | กองคลัง | ดำเนินการแล้ว
| (ข้อบัญญัติหน้า 87) | เครื่องละ 29,000 บาท
จำนวน 1 เครื่อง
| เครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์) | -จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด | 8600 | 4300 | กองการศึกษา | ดำเนินการแล้ว
| (ข้อบัญญัติหน้า 79,96) | แบบฉีดหมึก เครื่องละ |  |  | สำนักปลัด
4,300 บาท จำนวน 2 เครื่อง
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก | -จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ | 8500 | 7900 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว
| (Inkjet Printer) | ฉีดหมึกสำหรับกระดาษ
| (ข้อบัญญัติหน้า 109) | เอ 3 เครื่องละ 8,500 บาท
| อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย | -จัดซื้ออุปกรณ์กระจาย | 23200 | 21400 | อบต.เวียงตาล | ดำเนินการแล้ว
| (Access Point) | สัญญาณแบบไร้สาย
| (ข้อบัญญัติหน้า 79) | จำนวน 4 ตัวๆ ละ 5,800 บาท
วัสดุ/ครุภัณฑ์ก่อสร้าง/สำรวจ
| แบบหล่อคอนกรีต (1 ชุด มี 3 ลูก) | -เครื่องหล่อตัวอย่าง | 7500 | 7500 | กองช่าง | ดำเนินการแล้ว
| (ข้อบัญญัติหน้า 109) | คอนกรีต ทรงลูกบาศก์
ชนิดเหล็กหล่อ จำนวน 1 ชุด
วัสดุ/ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
| กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล | -จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง | 7000 | 0 | สำนักปลัด | ไม่ได้
| ความละเอียดไม่น้อยกว่า14 ล้านพิกเซล | ดิจิตอล ความละเอียด |  |  |  | ดำเนินการ
| (ข้อบัญญัติหน้า 79) | 14 ล้านพิกเซล 1 ตัว
จำนวน 1 เครื่อง
วัสดุ/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
| ติดตั้งระบบเสียงห้องประชุมสภาฯ | -ลำโพงแบบแขวน ขนาด | 7500 | 7400 | สำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว
| และอาคารสำนักงาน อบต.เวียงตาล | 6 นิ้ว จำนวน 2 คู่
| (ข้อบัญญัติหน้า 80) | -เครื่องขยายเสียงขนาด | 7400 | 7300
ไม่น้อยกว่า 300 วัตต์
|  | -เครื่องมิกเซอร์ขนาด 7 ช่อง | 2800 | 2800
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
| ซ่อมแซมและปรับปรุงรถบรรทุกน้ำ | -ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ | 900000 | 0 | อบต.เวียงตาล | ไม่ได้
| แบบเอนกประสงค์ | แบบเอนกประสงค์ ถังน้ำ |  |  |  | ดำเนินการ
| (ข้อบัญญัติหน้า 80) | ตัวเครื่อง
แนวทางที่ 5.3 การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกิจการท้องถิ่น
5 | เสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยโดย | -จัดอบรมให้ความรู้แก่ | 40000 | 0 | พื้นที่ ต.เวียงตาล | ไม่ได้
| การเลือกตั้ง "พลเมืองดีในวิถี | ประชาชนในพื้นที่จำนวน |  |  |  | ดำเนินการ
| ประชาธิปไตย" | 100 คน
(ข้อบัญญัติหน้า 117 (1.4))
แนวทางที่ 5.4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
6 | จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ | -การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ | 80000 | 26051 | พื้นที่ ต.เวียงตาล | ดำเนินการแล้ว | 4
| อย่างมีส่วนร่วม | ตำบล
| (ข้อบัญญัติหน้า 82 (1.1)) | -การส่งเสริมการจัดทำ
แผนชุมชน
-การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
7 | สร้างความสุขคนวียงตาล ปรองดอง | -จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง | 90000 | 247180 | พื้นที่ ต.เวียงตาล | ดำเนินการแล้ว | 5
| สมานฉันท์ ปกป้องสถาบันของชาติ | ความปรองดอง สมานฉันท์
| (ข้อบัญญัติหน้า 118 (1.8)) | สำหรับประชาชนในพื้นที่
-ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่แก่
ประชาชนในพื้นที่ ต.เวียงตาล
ทั้ง 11 หมู่บ้านในเขตพื้นที่
8 | สนับสนุนศูนย์ประสานราชการ | -สนับสนุนงบประมาณในการ | 30000 | 21571 | อบต.เวียงตาล | ดำเนินการแล้ว
| (ศูนย์บริการร่วม) ขององค์กรปกครอง | ดำเนินงานของศูนย์ประสาน |  |  |  |  | 6
| ส่วนท้องถิ่น อำเภอห้างฉัตร | ราชการ (ศูนย์บริการร่วม)
| (ข้อบัญญัติหน้า 78) | อปท.
9 | สำรวจความพึงพอใจของประชาชน | -ประเมินผลการปฏิบัติงาน | 18000 | 0 | พื้นที่ ต.เวียงตาล | ไม่ได้
| เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ | อย่างน้อย 1ครั้ง/ปี |  |  |  | ดำเนินการ
หน่วยงานเอกชนที่มาขอรับบริการหรือ
ติดต่อ อบต.เวียงตาล
(ข้อบัญญัติหน้า 82 (1.2))
10 | รณรงค์เพื่อการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ | -จัดกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ | 10000 | 9980 | พื้นที่ ต.เวียงตาล | ดำเนินการแล้ว | 7
| ของท้องถิ่น "เวียงตาลน่าอยู่ ทุกคนรู้ | ให้ประชาชนมาชำระภาษี
หน้าที่ จ่ายภาษีตามเวลา" ประจำปี 2560
(ข้อบัญญัติหน้า 85 (1.2))
11 | ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ | -จัดการฝึกอบรมแก่ผู้แทน | 15000 | 0 | พื้นที ต.เวียงตาล | ไม่ได้
| จัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้แทนภาคประชาชน | ภาคประชาคม จำนวน 77 คน |  |  |  | ดำเนินการ
(ข้อบัญญัติหน้า 85 (1.3))
12 | ฝึกอบรมผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อสร้าง | -จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ | 15000 | 0 | พื้นที ต.เวียงตาล | ไม่ได้
| ความเข้าใจในการชำระภาษีท้องถิ่น | ประกอบการ/ร้านค้าที่ |  |  |  | ดำเนินการ
| (ข้อบัญญัติหน้า 85 (1.1)) | ประกอบการ จำนวน 100 คน
13 | สนับสนุนการปฏิบัติงานศูนย์อินเตอร์เน็ต | -สนับสนุน จนท. ผู้ปฏิบัติงาน | 84000 | 84000 | อบต.เวียงตาล | ดำเนินการแล้ว | 8
| ชุมชนตำบลเวียงตาล | ดูแลศูนย์ฯ
(ข้อบัญญัติหน้า 93)
14 | ส่งเสริมการบริหารจัดการระบบประปา | -จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ | 10000 | 0 | อบต.เวียงตาล | ไม่ได้
| หมู่บ้าน | การบริหารจัดการระบบประปา |  |  |  | ดำเนินการ
| (ข้อบัญญัติหน้า 107 (1.1)) | หมู่บ้าน
แนวทางที่ 5.5 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
15 | ส่งเสริมประสิทธิภาพหน่วยปฏิบัติการ | เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | 432000 | 436500 | อบต.เวียงตาล | ดำเนินการแล้ว | 9
| ฉุกเฉินกู้ชีพ - กู้ภัย อบต.เวียงตาล | ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
| (ข้อบัญญัติหน้า 89) | กรณีเกิดสาธารณภัยในพื้นที่
ตลอด 24 ชั่วโมง
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร
16 | ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง | -ตั้งด่านจุดตรวจ 2 ครั้ง/ปี | 10000 | 10000 | อำเภอห้างฉัตร | ดำเนินการแล้ว
| เทศกาลฯ ประจำปี 2560 | -รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อ |  |  |  |  | 10
| (ข้อบัญญัติหน้า 91 (1)) | การขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาล
วัสดุ/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
17 | จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM | -วิทยุสื่อสารสังเคราะห์ความถี่ | 48000 | 32000 | อบต.เวียงตาล | ดำเนินการแล้ว | 11
| ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ ขนาดกำลังส่ง | สำหรับติดตั้งประจำรถยนต์
| 25 วัตต์ | จำนวน 3 เครื่อง และวิทยุมือถือ
| (ข้อบัญญัติหน้า 80) | สื่อสาร
การเพิ่มเติมโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
1 | ซ่อมแซมอาคารห้องเก็บพัสดุ | -ซ่อมแซมปรับปรุงโดยการ | 90000 | 0 | อบต.เวียงตาล | ไม่ได้
| บริเวณที่ทำการองค์การบริหาร | เปลี่ยนหลังคา,ปรับปรุงหน้าต่าง |  |  |  | ดำเนินการ
| ส่วนตำบลเวียงตาล | และใส่เหล็กดัด
การเพิ่มเติมโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
1 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการปฎิบัติราชการ
| -รถเข็นพ่วงท้าย | -รถเข็นพ่วงท้าย ชนิด 2 ล้อ | 30800 | 0 | อบต.เวียงตาล | ไม่ได้
|  | จำนวน 11 คัน ๆ ละ 2,800 บาท |  |  |  | ดำเนินการ
การเพิ่มเติมโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 | [6 empty] | 12
1 | ก่อสร้างอาคารที่จอดรถศูนย์ อปพร. | - ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 6 ม. | 96000 | 96000 | อบต.เวียงตาล | ดำเนินการแล้ว
| (หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย) | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ตรม.
2 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการปฎิบัติราชการ
| -วัสดุสำรวจ | -บันไดอลูมิเนียม ทรง เอ 9 ขั้น | 2700 | 2700 | อบต.เวียงตาล | ดำเนินการแล้ว | 13
จำนวน 1 ตัว
|  | -บันไดอลูมิเนียม ทรง เอ 7 ขั้น | 1800 | 1800
จำนวน 1 ตัว
| -วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | -เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า | 2400 | 2400
จำนวน 1 เครื่อง
| -วัสดุการเกษตร | -หัวดายหญ้า จำนวน 1 เครื่อง | 1900 | 1900
|  | -หัวพรวนดิน จำนวน 1 เครื่อง | 1900 | 1900
|  | -หัวเกียร์แต่งพุ่มไม้ฟันปลา | 1500 | 1500
จำนวน 1 เครื่อง
| -ครุภัณฑ์สำนักงาน | -ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง | 6500 | 6500
ขนาดกว้าง 916 ลึก 458 ลึก
1,830 มม. จำนวน 1 ตู้
|  | -พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 16 นิ้ว | 1600 | 1600
|  | -พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 18 นิ้ว | 2300 | 2300
อย่างละ 1 เครื่อง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น |  |  |  | 1140979

## Sheet2
สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ครั้งที่ 2 ( ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560)
ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | จำนวน | งบประมาณ
โครงการ
1 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 44 | 9930263 | 7088763 | 24.8721 | 2841500 | 9.9699 | 9930263 | 34.8419
2 | การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 3 | 39162 | 39162 | 0.13741 |  |  | 39162 | 0.13741
3 | การพัฒนาด้านสังคม | 51 | 17277403 | 17277403 | 60.6205 |  |  | 17277403 | 60.6205
4 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 5 | 113104 | 113104 | 0.39684 |  |  | 113104 | 0.39684
5 | การบริหารและพัฒนาองค์กร | 13 | 1140979 | 1140979 | 4.0033 |  |  | 1140979 | 4.0033
รวม |  | 116 | 28500911 | 25659411 | 90.0301 |  | 9.9699 | 28500911 | 100
จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) |  | จำนวน 161 โครงการ
จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ฉบับเพิ่มเติม |  | จำนวน 25 โครงการ
รวมทั้งสิ้น |  | จำนวน 186 โครงการ
มีการดำเนินการตามแผนพัฒนารวมทั้งสิ้น |  | จำนวน 116 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 116 X 100 = 62.37
| 186 |  |  | พอใจมาก | 61.86
|  |  |  | พอใจมาก | 38.13
|  |  |  | ไม่พอใจ | 0

## Sheet1
ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการทั้งหมด | ดำเนินการ
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 64 | 44
| 2. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 7 | 3
| 3. การพัฒนาด้านสังคม | 76 | 51
| 4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 8 | 5
| 5. การบริหารและพัฒนาองค์กร | 31 | 13
|  | 186 | 116
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 7088763 |  | 2841500 | 6.4029 | 9930263 | 22.3764
| 2. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 39162 |  |  |  | 39162 | 0.088246
| 3. การพัฒนาด้านสังคม | 33793519 |  |  |  | 33793519 | 76.1488
| 4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 113104 |  |  |  | 113104 | 0.25486
| 5. การบริหารและพัฒนาองค์กร | 502228 |  |  |  | 502228 | 1.1317
|  | 41536776 |  | 2841500 | 6.4029 | 44378276 | 100
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนเงิน
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 9930263
| 2. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 39162
| 3. การพัฒนาด้านสังคม | 17277403
| 4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 113104
| 5. การบริหารและพัฒนาองค์กร | 1140979