การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปี พ.ศ.2562

(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล

อำเภอห้างฉัตร   จังหวัดลำปาง

คำนำ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 28 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามประเมินแผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี    ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นหัวใจสำคัญที่จะวัดผลได้ว่าการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่นบรรลุผลสำเร็จได้มากน้อยเพียงใด ไม่ว่าจะเป็นด้านปริมาณและคุณภาพของงานที่เกิดขึ้น  ตลอดจนประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ระบุไว้หรือไม่อย่างไร และเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล หวังว่ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล ประจำปี  พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล  และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติ                     โดยรวมต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล

สารบัญ

องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา						1 - 2

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)							3 - 10

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)							11 – 14

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล					15

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)						16 – 26

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)						27 - 38

1

องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวดที่ 6 ข้อ 28  กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน 3 คน

(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน 2 คน

(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน 2 คน

(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง  จำนวน 2 คน

(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน   2 คน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

ข้อ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

2

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล ประกอบด้วย

(1) นางสาวประภาศรี  ศรีฉัตรใจ			ประธานกรรมการ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 บ้านแม่ตาลน้อย

(2) นางโสภา    คำปันแก้ว				เลขานุการ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 บ้านยางอ้อย

(3) นายจำลอง  อินต๊ะจักร				กรรมการ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 บ้านยางอ้อยใต้

(4) นายบุญมา   วงศ์สิงห์ขัน				กรรมการ

ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 4 บ้านยางอ้อย

(5) นายวัฒนา  วงศ์เวียน					กรรมการ

ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 4 บ้านยางอ้อย

(6) นายวิทยา   กิติกาศ					กรรมการ

ผู้แทนหน่วยงาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางอ้อย

(7) นางเพ็ญศรี   จักรทิพย์				กรรมการ

ผู้แทนหน่วยงาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพตำบลบ้านยางอ้อย

(8) นางสาวเปรมรุ่ง    วงค์อนัน				กรรมการ

ผู้อำนวยการกองศึกษาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล ***(ย้าย)

(9) นายอดิเทพ  ทองศรี					กรรมการ

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล ***(ย้าย)

(10) นายแดน  ศรีชุ่มใจ					กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ตาลน้อย

(11) นางธนพร  นิลแก้ว					กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเกวียน

3

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล

1.องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)                               ทั้งสิ้น จำนวน 6 ฉบับ ได้แก่

(1) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประกาศใช้เมื่อวันที่  31 ตุลาคม พ.ศ.2559

(2) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) การเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561                     ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561

(3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) การเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561                     ประกาศใช้เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม  2561

(4) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) การเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561                     ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม  2562

(5) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) การเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562                     ประกาศใช้เมื่อวันที่  25 มกราคม 2562

(6) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) การเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562                     ประกาศใช้เมื่อวันที่  7  พฤษภาคม 2562

4

แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) โดยตัวเอง

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 |  |  |
| 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลที่ 204 /2561 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 |  |  |
| 2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลที่ 205/2561 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 |  |  |
| 3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลที่ 206 /2561 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 |  |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) |  |  |
| 4. มีการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ภายใต้หลักประชารัฐ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาที่ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ |  |  |
| 5. เค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560) ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล |  |  |

5

1.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล

แบบที่ 1     แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล

| ลำดับที่ | การดำเนินการ | มีการดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | มีการกำหนดสัดส่วนประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำ และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 215 คน มีผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล จำนวนทั้งสิ้น 167 คน คิดเป็นร้อยละ 77.67 |  |
| 2 | การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 |  |
| 3 | การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบล เวียงตาล เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 |  |
| 4 | การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบล เวียงตาล เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 |  |
| 5 | การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลเพื่อให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบล เวียงตาล เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 |  |
| 6 | ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ได้ทันภายในเดือนตุลาคม โดยประกาศใช้เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2559 |  |
| 7 | คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เวียงตาล ได้ดำเนินการให้คะแนนตามแนวทางการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนที่ได้ 82 คะแนน |  |
| มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน |  |  |

6

แบบที่ 1     แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)                      การเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2561

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล

| ลำดับที่ | การดำเนินการ | มีการดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | การออกประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการในพื้นที่ตำบลเวียงตาล จำนวน 11 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 8 – 19 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้สัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละหมู่บ้านเกินร้อยละ 60 |  |
| 2 | การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) การเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบล เวียงตาล เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 |  |
| 3 | การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) การเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบล เวียงตาล เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 |  |
| 4 | การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564 ) การเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ตามประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล กำหนดไว้ 211 คน มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 85.78 |  |
| 5 | การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลเพื่อให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) การเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 |  |
| 6 | ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) การเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2561 |  |
| มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน |  |  |

7

แบบที่ 1     แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)                      การเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2561

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล

| ลำดับที่ | การดำเนินการ | มีการดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งรางแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564 ) การเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 |  |
| 2 | การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลเพื่อให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) การเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 |  |
| 3 | ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) การเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561 |  |
| มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน |  |  |

8

แบบที่ 1     แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)                      การเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  พ.ศ. 2561

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล

| ลำดับที่ | การดำเนินการ | มีการดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งรางแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 |  |
| 2 | การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลเพื่อให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) การเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 |  |
| 3 | ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) การเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 |  |
| มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน |  |  |

9

แบบที่ 1     แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)                      การเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4  พ.ศ. 2562

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล

| ลำดับที่ | การดำเนินการ | มีการดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) การเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบล เวียงตาล เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 |  |
| 2 | การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564 ) การเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ตามประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล กำหนดไว้ 211 คน มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 63.50 |  |
| 4 | มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลเพื่อให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) การเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 |  |
| 5 | ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) การเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 |  |
| มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน |  |  |

10

แบบที่ 1     แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)                      การเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5  พ.ศ. 2562

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล

| ลำดับที่ | การดำเนินการ | มีการดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) การเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบล เวียงตาล เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 |  |
| 2 | การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564 ) การเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ตามประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล กำหนดไว้ 211 คน มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 34.59 |  |
| 4 | มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลเพื่อให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) การเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 |  |
| 5 | ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) การเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 |  |
| มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน |  |  |

11

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล

2.องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                                    ทั้งสิ้น จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่

(1) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประกาศใช้เมื่อวันที่  13  มิถุนายน  พ.ศ.2562

(2) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562  ประกาศใช้                                          เมื่อวันที่  19 สิงหาคม 2562

(3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2562 ประกาศใช้                                เมื่อวันที่  26  กันยายน  2562

12

2.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล

แบบที่ 1     แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล

| ลำดับที่ | การดำเนินการ | มีการดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาฯ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ตามประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล กำหนดไว้ 211 คน มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 36.49 |  |
| 2 | การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบล เวียงตาล เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 |  |
| 3 | การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบล เวียงตาล เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 |  |
| 4 | การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลเพื่อให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 |  |
| 5 | ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 |  |
| มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน |  |  |

13

แบบที่ 1     แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565)

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)                                      เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2562

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล

| ลำดับที่ | การดำเนินการ | มีการดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเวียงตาล เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 |  |
| 2 | การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ตามประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล กำหนดไว้ 211 คน มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 46.91 |  |
| 3 | มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลเพื่อให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 |  |
| 4 | ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 |  |
| มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน |  |  |

14

แบบที่ 1     แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)                                    เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล

| ลำดับที่ | การดำเนินการ | มีการดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเวียงตาล เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 |  |
| 2 | การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ตามประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล กำหนดไว้ 211 คน มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 29.85 |  |
| 3 | มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลเพื่อให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 |  |
| 4 | ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 |  |
| มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน |  |  |

15

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล ประจำปี 2562 ( ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือน เมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล

2. รายงานผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  30  กันยายน 2562

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 17 และข้อ 22 โดยดำเนินการภายใต้หลักประชารัฐ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งการดำเนินการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเป็นสำคัญ รวมไปถึงการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ และวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ และเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลต่อไป

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา                      ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล

1. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล. ยุทธศาสตร์; จำนวนโครงการ; จำนวนโครงการ; จำนวนโครงการ; จำนวนโครงการ; จำนวนโครงการ. ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี; ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี; ทั้งหมด; ที่ดำเนินการ; ที่ยังไม่ได้. (พ.ศ.2561-2564); (พ.ศ.2561-2564); แล้วเสร็จ; ดำเนินการ. ที่ได้มีการเพิ่มเติม. จำนวน; ร้อยละ; จำนวน; ร้อยละ; จำนวน; ร้อยละ; จำนวน; ร้อยละ; จำนวน; ร้อยละ. โครงการ; โครงการ; โครงการ; โครงการ; โครงการ. 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 27; 14.21; 46; 24.21; 73; 38.42; 28; 14.74; 45; 23.68. 2. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ; 6; 3.16; 1; 0.53; 7; 3.68; 5; 2.63; 2; 1.05. และสิ่งแวดล้อม. 3. การพัฒนาด้านสังคม; 52; 27.37; 8; 4.21; 60; 31.58; 38; 20.00; 22; 11.58. 4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ; 8; 4.21; 1; 0.53; 9; 4.74; 4; 2.11; 5; 2.63. 5. การบริหารและพัฒนาองค์กร; 18; 9.47; 13; 6.84; 31; 16.32; 15; 7.89; 16; 8.42. รวม; 111; 58.42; 69; 36.32; 180; 94.74; 90; 50.00; 90; 47.37.

| 2.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  | จำนวนโครงการ |  | จำนวนโครงการ |  | จำนวนโครงการ |  | จำนวนโครงการ |  |
|  | ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น |  | ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี |  | ทั้งหมด |  | ที่ดำเนินการ |  | ที่ยังไม่ได้ |  |
|  | (พ.ศ.2561-2565) |  | (พ.ศ.2561-2565) |  |  |  | แล้วเสร็จ |  | ดำเนินการ |  |
|  |  |  | ที่ได้มีการเพิ่มเติม |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
|  | โครงการ |  | โครงการ |  | โครงการ |  | โครงการ |  | โครงการ |  |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 24 | 19.35 | 13 | 10.48 | 37 | 29.84 | 37 | 29.84 | 0 | 0.00 |
| 2. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | 10 | 8.06 | 0 | 0.00 | 10 | 8.06 | 6 | 4.84 | 4 | 3.23 |
| และสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. การพัฒนาด้านสังคม | 51 | 41.13 | 0 | 0.00 | 51 | 41.13 | 35 | 28.23 | 16 | 12.90 |
| 4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 5 | 4.03 | 0 | 0.00 | 5 | 4.03 | 2 | 1.61 | 3 | 2.42 |
| 5. การบริหารและพัฒนาองค์กร | 19 | 15.32 | 2 | 1.61 | 21 | 16.94 | 13 | 10.48 | 8 | 6.45 |
| รวม | 109 | 87.90 | 15 | 12.10 | 124 | 100.00 | 93 | 75.00 | 31 | 25.00 |

13

แบบที่ 3  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.เวียงตาล

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล                เวียงตาล จำนวน 100 ชุด

ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

เพศ  ชาย  รองลงมา เพศหญิง

ระดับการศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รองลงมา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รองลงมาระดับประถมศึกษา

อาชีพ  รับจ้างทั่วไป  รองลงมาอาชีพค้าขายรายย่อย รองลงมา อาชีพเกษตรกร

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ

- ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  อยู่ในระดับพอใจมาก

- เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพที่ดี สุภาพเรียบร้อย และการแต่งกายที่เหมาะสม

- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้นและเอาใจใส่ต่อการให้บริการ

- เจ้าหน้าที่ตรงต่อเวลาและเตรียมพร้อมในการให้บริการ

- เจ้าหน้าที่ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน

- เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการให้บริการ

- เจ้าหน้าที่มีความเสมอภาคในการให้บริการ

- ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วม  อยู่ในระดับพอใจมาก

- เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เช่น การประชาคม การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

- มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงการดำเนินโครงการ

- มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ

- มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

- การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

- ท่านคิดว่าโครงการในแต่ละด้านของ อบต.เวียงตาล สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความต้องการ ปัญหาความเดือดร้อนของท้องถิ่นมากได้เพียงไร

14

- ด้านการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                                (พ.ศ.2561-2564) อยู่ในระดับพอใจมาก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เช่น การก่อสร้าง ถนน รางระบายน้ำ ท่อ ฝาย ไฟฟ้าสาธารณะ การดูแลรักษา แหล่งน้ำ ฯลฯ)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(เช่น การเฝ้าระวัง การป้องกัน รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม (เช่น เบี้ยยังชีพฯ การศึกษา วัฒนธรรมประเพณี การส่งเสริมสุขภาพอนามัย และการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ฯลฯ)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านเศรษฐกิจ (เช่น การส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง,การเกษตร และการส่งเสริมการ ท่องเที่ยว ฯลฯ)

5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร (เช่น การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน และ การป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย ฯลฯ)

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางสำหรับการพัฒนาการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล

-การรักษามาตรฐานการให้บริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

-การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล

-การบริหารงานด้านการจัดเก็บขยะในพื้นที่ตำบลเวียงตาล(การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ)